## Sheet1
Cuadro Fases entrega |  |  | FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
Fase | Columna1 | Pendiente | Observaciones INTOP | Comentarios INFOCREA | Prioridad | Fecha Entrega | Entregable | Comentario Jucactru | Estado desarrollo
| Usuarios del Sistema | Usuarios del Sistema
0 | Usuarios del Sistema | En la creación de usuarios, incluir más opciones para escoger el tipo de documento solo muestra cedula de ciudadanía. | Sin modulo de administracion de documentos |  |  |  | En la creacion de usuarios, se agregaran las siguientes opciones: Cédula de ciudadanía Cédula de extranjería ID extranjero Pasaporte Tarjeta de identidad Registro civil Carnet diplomático NIT |  | 1
1 | Usuarios del Sistema | Módulo de administracion de documentos - En la creación de usuarios, incluir más opciones para escoger el tipo de documento solo muestra cedula de ciudadanía. |  |  | Segundo | 2016-12-19 | En la creacion de usuarios, se agregaran las siguientes opciones: Cédula de ciudadanía Cédula de extranjería ID extranjero Pasaporte Tarjeta de identidad Registro civil Carnet diplomático NIT
1 | Usuarios del Sistema | Permitir editar el correo electrónico en los usuarios del sistema |  |  | Segundo | 2016-12-19 | EN la creacion de usuarios, se permitira la edicion del correo electronico.
1 | Usuarios del Sistema | Asignar campo de descripción a los roles para saber cuál es su función |  |  | Segundo | 2016-12-19 | Se agregara un item de descripcion en la tabla, este item no es editable
| Países y Ciudades | Países y Ciudades
2 | Países y Ciudades | Si inactivo un país, por ejemplo Colombia, no veo que pase algo en el front |  | No tiene número de fase |  |  | N/A
0 | Países y Ciudades | No se puede editar ciudades |  | No estaba agregado |  |  | Se habilitará la edicion de ciudades. |  | 1
2 | Países y Ciudades | No se puede filtrar la información por países en el Front |  | No estaba agregado |  |  | N/A
2 | Países y Ciudades | El campo de países no está en las estadísticas |  | No tiene número de fase |  |  | N/A
2 | Países y Ciudades | El campo de países no está en los Banners |  | No tiene número de fase |  |  | N/A
2 | Países y Ciudades | El campo de países no está en la Nueva edición |  | No estaba agregado |  |  | N/A
| Secciones | Secciones |  | No tiene número de fase
0 | Secciones | No se pueden asignar áreas relacionadas a las secciones |  | No tiene número de fase |  |  | Se habilitará la posibilidad de agregar areas relacionadas a las secciones |  | 1
0 | Secciones | Agregué un icono de pieza de rompecabezas a la sección "SECTORES ESPECÍFICOS" pero esta no se refleja en el front |  | No tiene número de fase |  |  | N/A |  | 1
0 | Secciones | Despegar la imagen de las secciones de los botones que son para organizar las áreas de la sección y del botón que indica cómo ordenar |  |  |  |  | Se separaran los botones de la imagen. |  | 1
1 | Secciones | El espacio de los recuadros de las áreas que aparecen al ingresar a una sección es demasiado grande. | No entiendo muy bien este ajuste, pero es modificar el diseño |  | Primero | 2016-12-12 | Se disminuira el tamano del recuadro
2 | Secciones | No veo dónde puedo organizar las secciones para definir cómo me aparecen en el front (1) | No hay un controlador u opción que permita reorganizar la lista de secciones. Se puede realizar |  |  |  | Se entregara la opcion de definir la posicion de una seccion en el menu del front, colocandole un numero a la seccion en el back, este numero determinara la posicion
0 | Secciones | Cuando ingreso a una sección y quiero ordenar las áreas de esa sección de la Z-A no me deja. Las deja igual. |  |  |  |  | N/A |  | 1
0 | Secciones | No se están contando correctamente las visitas a las secciones (haciendo clic sobre un producto de dicha sección) |  |  |  |  | N/A |  | 6
0 | Secciones | El botón Guardar no debe ir dentro de información adicional debe ir por fuera de todos los recuadros de información. FAVOR APLICAR A TODOS LOS LUGARES DONDE CORRESPONDA EN EL ADMINISTRADOR |  |  |  |  | Se movera el boton guardar a la parte inferior del formulario por fuera de todos los recuadros y quedara centrado |  | 1
| Áreas | Áreas
0 | Áreas | No se pueden asignar categorías relacionadas a las áreas |  |  |  |  | Se habilitará la posibilidad de agregar vategorias relacionadas a las areas |  | 1
0 | Áreas | Cargué una imagen al área de SECTOR SALUD y no se ve en el front |  |  |  |  | N/A |  | 1
0 | Áreas | Cuando ingreso a un área y quiero ordenar las categorías de la A-Z o Z-A no me deja. Las deja igual. |  |  |  |  | N/A |  | 1
0 | Áreas | No se están contando correctamente las visitas a las áreas (haciendo clic sobre un producto de dicha área) |  |  |  |  | N/A |  | 6
0 | Áreas | El botón Guardar no debe ir dentro de información adicional debe ir por fuera de todos los recuadros de información. FAVOR APLICAR A TODOS LOS LUGARES DONDE CORRESPONDA EN EL ADMINISTRADOR |  |  |  |  | Se movera el boton guardar a la parte inferior del formulario por fuera de todos los recuadros y quedara centrado |  | 1
| Categorías | Categorías
0 | Categorías | Quitar el campo de imagen para categoría |  |  |  |  | Se eliminara el campo |  | 1
0 | Categorías | Los productos o servicios cargados en una categoría deben desaparecer del portal cuando yo desactivo esa categoría |  |  |  |  | N/A |  | 1
0 | Categorías | Cuando organizo las categorías de la A-Z o Z-A no las está ordenando correctamente |  | No estaba agregado |  |  | N/A |  | 1
1 | Categorías | Los espacios de la lista de productos que aparecen al dar clic sobre una categoría son demasiado grandes | No entiendo muy bien este ajuste, pero es una modificación al diseño. (fase 1) |  | Primero | 2016-12-12 | Se define con diana, una reduccion de 30 pixeles en la tabla, infocrea asume la responsabilidad si este cambio ocasiona que en casos donde el nombre de la empresa sea largo, este se salga de los margenes..
0 | Categorías | No se están contando correctamente las visitas a las categorías (haciendo clic sobre un producto de dicha categoría |  |  |  |  | N/A |  | 6
1 | Categorías | Faltan los campos de nombres alternos de categorías para usarlos en el proceso de diagramación |  |  | Tercero | 2016-12-30 | N/A
0 | Categorías | Falta la opción para permitir asociar categorías relacionadas |  |  |  |  | Se habilitara la opcion apra agregar categorias relacionadas
0 | Categorías | El botón Guardar no debe ir dentro de información adicional debe ir por fuera de todos los recuadros de información. FAVOR APLICAR A TODOS LOS LUGARES DONDE CORRESPONDA EN EL ADMINISTRADOR |  |  |  |  | Se movera el boton guardar a la parte inferior del formulario por fuera de todos los recuadros y quedara centrado |  | 1
| Marcas | Marcas
0 | Marcas | La carga de imágenes para las marcas es diferente a los otros módulos donde se cargan imágenes. Esta no debe recortar sino ajustar |  |  |  |  | Se realizara el ajuste. |  | 6
| Mercado Objetivo | Mercado Objetivo
1 | Mercado Objetivo | El campo de mercado objetivo no está visible en el front |  |  | Primero | 2016-12-12 | El campo sera visible en el front
1 | Mercado Objetivo | No hay filtro por mercado objetivo |  |  | Primero | 2016-12-12 | Se agregara el filtro
0 | Mercado Objetivo | No permite desactivar un mercado objetivo |  |  |  |  | Se permitira deshabilitar un mercado objetivo |  | 1
| Asesores | Asesores
1 | Asesores | En la creación de asesores, incluir más opciones para escoger el tipo de documento | El caso de uso de usuario no está documentado se realizó bajo el conocimiento del equipo. Debemos definir el alcance de estas modificaciones (Fase 1). |  | Segundo | 2016-12-19 | En la creacion de usuarios, se agregaran las siguientes opciones: Cédula de ciudadanía Cédula de extranjería ID extranjero Pasaporte Tarjeta de identidad Registro civil Carnet diplomático NIT
1 | Asesores | ¿Qué pasa si el número de identificación se guardó mal? Este no lo deja editar | El caso de uso de usuario no está documentado se realizó bajo el conocimiento del equipo. Debemos definir el alcance de estas modificaciones (Fase 1). |  | Segundo | 2016-12-19 | Se habilitara la edicion del campo numero de identificacion en la edicion de un asesor
| Anunciantes | Anunciantes
1 | Anunciantes | El campo de celular solo me deja agregar uno. Debería tener un máximo de 50 caracteres. Además, el campo de celular no se está mostrando en el front, el cual sí debería aparecer porque algunas empresas no ponen teléfono fijo, solo celular. |  |  | Primero | 2016-12-12 | Se ajusta el campo para que sea de texto con maximo 50 caracteres, y se ajustara para que sea visible en el front
1 | Anunciantes | El campo de e-mail debería dejarme agregar más correos electrónicos y separarlos por un asterisco. |  |  | Primero | 2016-12-12 | Entregaremos un campo de email secundario, que solo aparece en el front, y el campo debe estar en la informacion del anunciante en el back
1 | Anunciantes | ¿Dónde visualizo el Skype? |  |  | Primero | 2016-12-12 | Se agregara a la informacion de la empresa el campo de informacion skype.
0 | Anunciantes | La opción de escoger el protocolo de URL debería aparecer como predeterminada para http://, y si por algún caso es https:// yo la escojo. Esto ahorra tiempo y posibles errores. |  |  |  |  | N/A |  | 1
0 | Anunciantes | El LinkedIn no tiene debe tener @ predeterminado. | [6 empty] | 1
1 | Anunciantes | No entiendo dónde se ve la opción de redes sociales de la empresa. Una cosa es tener la opción de compartir la información de la empresa desde mi cuenta en Facebook y otra es el hipervínculo que me lleva a seguir las cuentas en redes sociales (si las tiene) de las empresas. Actualmente solo me da la opción de compartir la información, mas no de ir directamente a seguir la fan page de la empresa. |  |  | Primero | 2016-12-12 | Se agregara la informacion de las redes socialesdel anunciante definidas en el back al front en la informacion de la empresa
2 | Anunciantes | En la parte de “Comparte en redes sociales” no debe aparecer esa impresora, con la opción para imprimir, porque eso no es una red social. Eso debe estar afuera. Además, solo me debe imprimir la información (ficha o empresa) que estoy viendo, no todo el contenido. |  |  | Primero | 2016-12-12 | Configurar un boton de impresión donde solo apareza la informacion del producto (descripcion, especificaciones y datos del proveedor) esta funcion solo debe ser posible si el usuario llena el formulario de solicitud de informacion
1 | Anunciantes | Los campos del anunciante que no se llenen no deben aparecer en el front. Es decir, si no le pongo dirección, en la información del anunciante, no debe aparecerme ese campo. |  |  | Primero | 2016-12-12 | N/A
0 | Anunciantes | Las empresas deben aparecer en orden alfabético en el front inicialmente. |  |  |  |  | N/A |  | 1
ELIMINAR | Anunciantes | Las empresas destacadas deben aparecer en orden alfabético. |  |  | ELIMINAR | ELIMINAR | ELIMINAR
1 | Anunciantes | Las empresas que no tienen logo, deben tener un espacio predeterminado en blanco |  |  | Segundo | 2016-12-19 | Entregaremos una imagen que se autogenera o una imagen fija que infocrea entregara a intop para configurarla, esta imagen no es administrable desde el back
0 | Anunciantes | No puedo eliminar el logo del anunciante, solo cambiarlo por otro. |  |  |  |  | N/A |  | 1
1 | Anunciantes | No se visualiza el simulador SEO del Anunciante |  |  | Primero | 2016-12-12 | Se habilitara el simulador seo en el anunciante
1 | Anunciantes | El espacio de los recuadros de las empresas debe ir hasta donde aparece información de los tres primeros renglones, ya que sobra un espacio gris muy grande. |  |  | Primero | 2016-12-12 | Este punto esta relacionado con el espacio inferior en en cuadro de descripcion y acordamos la reduccion en 30 pixeles de este cuadro
1 | Anunciantes | Si ya filtré las empresas para que solo me aparezcan las de Bogotá, no debe decir debajo de esto “Filtros de selección”, porque no tengo más criterios para filtrar |  |  | Segundo | 2016-12-19 | Se eliminaran los filtros cuando no tenga mas opciones
| Productos / Servicios | Productos / Servicios
2 | Productos / Servicios | Los productos o servicios no se pueden filtrar por países. |  |  |  |  | Quedara habilitado cuando se programe los paises como solicita infocrea
2 | Productos / Servicios | No se pueden comparar productos o servicios |  | No estaba agregado |  |  | Se entregara el comparador con las funciones que se definan en el documento de requerimientos
1 | Productos / Servicios | No se pueden filtrar productos o servicios por mercado Objetivo |  | No tiene número de fase | Primero | 2016-12-12 | Se agregara la opcion para filtrar por mercado objetivo
2 | Productos / Servicios | No se pueden filtrar productos por Sistema Operativo y Motor de bases de Datos |  | No tiene número de fase |  |  | Se agregara la opcion para filtrar por sistema operativo y base de datos
1 | Productos / Servicios | No se pueden cargar videos relacionados con el producto o servicio |  | No estaba agregado | Primero | 2016-12-12 | Se agregara la opcion para carga de video que funcionara asi:
0 | Productos / Servicios | El campo de versión no debe ser obligatorio |  | No tiene número de fase |  |  | N/A |  | 1
0 | Productos / Servicios | Al dar clic para crear un producto o servicio no debe aparecer ese recuadro azul que dice “Información adicional”, ya que no hay nada. |  | No tiene número de fase |  |  | N/A |  | 1
0 | Productos / Servicios | Si yo selecciono “NO” para la edición impresa, el campo de “PIE DE FICHA” no debe aparecerme. Eso es solo para impreso. |  | No tiene número de fase |  |  | N/A |  | 1
0 | Productos / Servicios | Cuando termino de crear el servicio, debe aparecerme inmediatamente la opción para editarlo. |  |  |  |  | Se entregara formulario de edicion como funciona en productos, al terminar la edicion carga nuevamente el formulario con el mensaje que el servicio fue editado |  | 1
0 | Productos / Servicios | Cuando se termina de editar el servicio, debe remitir al operador ver inmediatamente la lista de servicios creados | No entiendo este punto | No tiene número de fase |  |  | Se entregara de la siguiente manera:Luego de guardar una edicion a un producto y servicio, debe aparecer la confirmacion de el guardado, y el formulario de edicion, debe funcionar igual que como funciona la edicion de productos, evaluar aplicación de este cambio en empresa y todos los formularios de creacion |  | 1
0 | Productos / Servicios | El campo de URL debe tener la misma opción de protocolo (como en la creación de Anunciantes), es decir, debe venir para escoger entre http:// y https://, con el de http:// predeterminado |  |  |  |  | N/A |  | 6
1 | Productos / Servicios | El campo de e-mail debe permitir cargar más de un correo |  |  | Primero | 2016-12-12 | Se entregara de la siguiente manera: Cambiar nombre email contacto por email oportunidades y email por email contacto, y validar si al agregar mas de un email separado por coma, el pedido de una solicitud envia a todos, verificar orden de campos de la siguiente manera, contacto y luego email de contacto
1 | Productos / Servicios | En la opción de IMÁGENES en la carga de productos/servicios, no deja eliminar las imágenes, solo verlas o cambiarlas. |  |  | Segundo | 2016-12-19 | N/A
1 | Productos / Servicios | No se puede elegir el orden de las imágenes del producto/servicio |  |  | Tercero | 2016-12-30 | Se entregara un modulo para definir el orden de las imágenes que se cargan en productos y servicios
2 | Productos / Servicios | Cuando se carga más de 1 imagen en el producto/servicio, debe permitir pasar a la otra imagen con una flecha dentro de la misma, no en la flecha de abajo. Además, la flecha de abajo no sirve. |  |  |  |  | Se entregara la posibilidad de, cambiar la imágenes con una flecha que aparece sobre la imagen o al lado.
0 | Productos / Servicios | Los productos desactivados, siguen apareciendo en destacados |  |  |  |  | N/A |  | 1
1 | Productos / Servicios | Los productos destacados se desordenan al destacar más de 4 |  |  | Primero | 2016-12-12 | N/A
0 | Productos / Servicios | Cuando se está cargando un producto, todo el módulo de carga y confirmación de carga debe referirse a PRODUCTO. Cuando se carga un servicio, todo lo anterior, debe referirse a servicio. |  |  |  |  | N/A | ????????? | 1
0 | Productos / Servicios | El campo de "ARCHIVO" no está funcionando. Es decir no guarda ningún archivo y no se visualiza en el front. |  |  |  |  | N/A
1 | Productos / Servicios | Lo del rango mínimo y rango máximo no debe aparecer en el front. Además, en el rango máximo no debe permitirme escribir un valor menor al que escribí en el rango mínimo. Y este campo es solo para PRODUCTOS, no para SERVICIOS |  |  | Primero | 2016-12-12 | N/A
1 | Productos / Servicios | A pesar de que no se carga nada en ESPECIFICACIONES, este campo aparece vacío en el front, lo cual no debe ser así. |  |  | Primero | 2016-12-12 | N/A
ELIMINAR | Productos / Servicios | En la parte de “Comparte en redes sociales” no debe aparecer esa impresora, con la opción para imprimir, porque eso no es una red social. Eso debe estar afuera. Además, solo me debe imprimir la información del producto o servicio que estoy viendo. | ELIMINAR | ELIMINAR | ELIMINAR | ELIMINAR | ELIMINAR
0 | Productos / Servicios | Al cambiar el estilo (cursiva) de la fuente en la descripción de un producto/servicio, esta información desaparece del front |  |  |  |  | N/A | Esta la revisé y esta bien | 2
2 | Productos / Servicios | En la lista de productos o servicios, cuando se filtra por una categoría y esa categoría solo tiene un producto o servicio, no deben aparecer otras opciones de filtro como el anunciante o la ciudad, porque se supone que es el único. Lo mismo, cuando selecciono el filtro de ANUNCIANTE o CIUDAD y solo hay 1 producto para esos filtros. |  |  |  |  | Se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
1 | Productos / Servicios | En la lista de productos / servicios hay un espacio gris muy grande (casi 3 cm que sobran) para los recuadros de estos. |  |  | Primero | 2016-12-12 | Se define con diana, una reduccion de 30 pixeles en la tabla, infocrea asume la responsabilidad si este cambio ocasiona que en casos donde el nombre de la empresa sea largo, este se salga de los margenes.
1 | Productos / Servicios | En el front no hay un dato de cuántos productos o servicios hay |  |  | Segundo | 2016-12-19 | N/A
1 | Productos / Servicios | Los productos / servicios deben estar organizados en orden alfabético en el front. De la A-Z | Agregar ademas de lo comentado, la opcion para ver el mas consultado, y si existe rango de precios poder organizar de mayor a menos o menor a mayor |  | Segundo | 2016-12-19 | Entregaremos la organizacion en la carga inicial de a a la z en la fase 1, la opcion de mas consultados y precios fase 2
0 | Productos / Servicios | Los servicios en el front deben aparecerme igual que los productos, con solo tres renglones de información y la opción de “Ver más”, “ver menos” |  |  |  |  | N/A |  | 1
0 | Productos / Servicios | El tamaño de los productos / servicios destacados debe ser igual. |  |  |  |  | N/A |  | 1
| Banners | Banners
2 | Banners | No permite parametrizar los banners por países |  |  |  |  | Se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
2 | Banners | Las columnas necesarias para administrar los banners debe ser las siguientes: Nombre: Banner INTOP País: Colombia Posición: Lateral Derecho 1 Tamaño: 300 x 100 Visible en: Sección SW ADM y GERENCIAL Estado: Activo Vista Previa: Miniatura del Banner |  |  |  |  | Se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
1 | Banners | Poner protocolo de URL para seleccionar entre http:// y http://, teniendo como predetermino el http:// |  |  | Tercero | 2016-12-30 | N/A
0 | Banners | El banner creado no aparece | Hay que revisar si todas las características esta marcadas, como las fechas de inicio y fin y las horas de inicio y fin | No tiene número de fase |  |  | N/A |  | 2
1 | Banners | Establecer una alineación u organización de los banners en el front, para que encajen con los grupos de elementos | Requiero ampliación en este punto, sin embargo, es modificación del diseño (Fase 1) |  | Tercero | 2016-12-30 | N/A
| Parámetros de ficha – Sistemas Operativos | Parámetros de la ficha – Sistemas Operativos
0 | Parámetros de ficha – Sistemas Operativos | ¿De dónde sale o se crea el campo de fabricantes en la creación de un sistema operativo? |  |  |  |  | N/A | al igual que los tipos de documentos no se administran, se puede administrar bajo solicitud | 2
0 | Parámetros de ficha – Sistemas Operativos | No aparece este campo en la carga de producto |  |  |  |  | N/A | No entiendo | 3
0 | Parámetros de ficha – Sistemas Operativos | No se pueden organizar los sistemas operativos creados de acuerdo con algún criterio de la lista de sistemas operativos creados | Se refiere a las flechas de organicacion alfabetica |  |  |  | N/A |  | 1
| Parámetros de Ficha – Motor de bases de datos | Parámetros de Ficha – Motor de bases de datos
0 | Parámetros de Ficha – Motor de bases de datos | ¿De dónde sale o se crea el campo de fabricantes en la creación de un motor de base de datos? |  |  |  |  | N/A | al igual que los tipos de documentos no se administran, se puede administrar bajo solicitud | 2
0 | Parámetros de Ficha – Motor de bases de datos | No aparece este campo en la carga de producto |  |  |  |  | N/A |  | 3
0 | Parámetros de Ficha – Motor de bases de datos | No se pueden organizar los motores de bases de datos creados de acuerdo con algún criterio de la lista de creados | Se refiere a las flechas de organicacion alfabetica |  |  |  | N/A |  | 1
| Parámetros del portal | Parámetros del portal
0 | Parámetros del portal | No hay un campo para keywords ni simulador SEO |  |  |  |  | N/A
2 | Parámetros del portal | En esta parte iría el botón de mostrar y no mostrar los datos de los anunciantes |  |  |  |  | Se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
| Blog / Noticias | Blog / Noticias
0 | Blog / Noticias | No se pueden editar las categorías de artículos |  |  |  |  | N/a |  | 1
1 | Blog / Noticias | Falta el campo de autor en artículos |  |  | Tercero | 2016-12-30
0 | Blog / Noticias | No se pueden crear artículos. Al dar clic en guardar genera un error, por ende. |  |  |  |  | n/a |  | 1
0 | Blog / Noticias | No se pueden editar artículos |  |  |  |  | N/A |  | 1
1 | Blog / Noticias | Quitar quién cargó los artículos y noticias en el portal |  |  | Tercero | 2016-12-30 | Se eliminara el nombre del operador que subio el articulo y la noticia
P | Blog / Noticias | La foto de las noticias al reducir su tamaño, debe ajustarse el texto. Ver noticia de "SOFTWARE COLOMBIANO". Eso no debe verse así | Pendiente retroalimentacion infocrea con imagen del error
1 | Blog / Noticias | En las noticias y artículos debe haber un campo que esté debajo de la imagen e indique de dónde se tomó la imagen, por el tema de derechos de autor. Es decir, un pie de foto |  |  | Tercero | 2016-12-30 | N/A
1 | Blog / Noticias | En la lista de noticias y artículos en el front, la imagen que se presentar debe estar más proporcional con el texto. Para esto, podría acortarse el espacio para el texto introductorio (lead) de la noticia para ahì así hacer clic sobre ella. Las noticias y artículos deberían estar mejor organizados, es decir, reducir el tamaño de la imagen desde esquinas para cuando están en lista y el espacio del lead. Ver este enlace: http://lowpost.es/blog/ |  |  | Tercero | 2016-12-30 | N/A
0 | Blog / Noticias | En los textos de las noticias, cuando se escribe un apóstrofo (') (y puede estar sucediendo con otros signos de puntuación), el sistema lo transcribre como &y |  |  |  |  | N/A |  | 1
0 | Blog / Noticias | En el blog del front no se pueden ver las categorías de los artículos. Esto genera un error al hacer clic |  |  |  |  | N/a |  | 1
1 | Blog / Noticias | No hay una opción para compartir artículos y noticias en redes sociales. |  |  | Tercero | 2016-12-30 | Se agregara la funcion para compartir
2 | Blog / Noticias | ¿Cómo podemos ver estadísticas de visitas a los artículos y noticias? |  |  |  |  | Se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
2 | Blog / Noticias | Ver la posibilidad de tener poder relacionar los artículos con área y categorías de productos o servicios para que se muestren los links mientras consulto un producto o servicio de esa categorías. Algo parecido a categorías relacionadas |  |  |  |  | Se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
2 | Blog / Noticias | Los artículos y noticias deben tener opción para hacer comentarios, así como las fichas |  |  |  |  | Se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
| Estadísticas | Estadísticas
1 | Estadísticas | En la opción de estadísticas, "CONSULTA SECCIONES, ÁREAS Y CATEGORÍAS" distinguir las áreas de las categorías con otro color. |  |  | Tercero | 2016-12-30 | N/A
1 | Estadísticas | En todas las estadísticas, cuando se trata de las visitas o información de SERVICIOS, es importante que aparezca el nombre de la empresa antes del nombre de los servicios. Como en el caso de los productos. |  |  | Segundo | 2016-12-19 | N/A
2 | Estadísticas | Agregar filtro de país a las estadísticas |  |  |  |  | Se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
0 | Estadísticas | La opción de CONSULTA SECCIONES, ÁREAS Y CATEGORÍAS" debe coincidir con los datos de otras estadísticas. En el Ranking por anunciante, AMALTEA INGENIERÍA tiene 15 visitas, cuando entro a ver las estadísticas de esa categoría donde está el servicio de AMALTEA (Análisis, Arquitectura y Diseño de Sistemas de Información), solo aparecen 12 consultas, lo cual no es lógico, porque deberían aparecer las mismas 15. |  |  |  |  | N/A
ELIMINAR | Estadísticas | La opción de TOTALCONSULTA DIA/MES/AÑO no está funcionando correctamente. El día 10 de nov hice muchas consultas al portal, y también desde otro computador y no las cuenta. Además, la forma de presentar los datos confunde y no es clara. | ELIMINAR | ELIMINAR | ELIMINAR | ELIMINAR | ELIMINAR
2 | Estadísticas | En las estadísticas de los banners faltan los campos indicados en el capítulo de banners |  |  |  |  | Se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
2 | Estadísticas | Faltan las estadísticas de productos y servicios para los que se haga solicitado mayor información | Falta el listado de pedidos de informacion para producto o servicio, punto 4 estadisticas, infocrea enviara el detalle del cambio en el despliegue de las estadisticaas por empresa, para que intop valide el tiempo para implementarlo |  |  |  | N/A
2 | Estadísticas | Faltan las estadísticas de ranking de categorías |  |  |  |  | N/A
2 | Estadísticas | Faltan las estadísticas de total de consultas por países |  |  |  |  | Se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
1 | Estadísticas | No hay opciones para imprimir o exportar a PDFs o Excel las estadistícas |  |  | Primero | 2016-12-12 | N/A
| Catálogo Infocrea Producto E-commerce / Producto Promocional | Catálogo Infocrea Producto E-commerce / Producto Promocional
0 | Catálogo Infocrea Producto E-commerce / Producto Promocional | En la lista de productos e-commerce / productos promocionales creados no se pueden organizar según los criterios al dar clic en las flechas |  |  |  |  | N/A |  | 1
2 | Catálogo Infocrea Producto E-commerce / Producto Promocional | Falta verificar funcionamiento de este módulo |  | No estaba agregado |  |  | Esta relacionado con una tienda y se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
| Administración de solicitudes | Administración de solicitudes
0 | Administración de solicitudes | La opción de "Solicitud de producto" genera error |  |  |  |  | N/A |  | 6
0 | Administración de solicitudes | La opción de "Solicitud internas" genera error |  |  |  |  | N/A
0 | Administración de solicitudes | Al dar clic sobre "Editar" en uno de los ítems de la lista de solicitudes de mayor información creadas genera un error. Esto debería dejar ver las solicitudes generadas |  |  |  |  | N/A
0 | Administración de solicitudes | Este módulo no se puede verificar adecuadamente por no estar funcionando adecuadamente en este momento |  |  |  |  | N/A
| Clientes del sistema | Clientes del sistema – Pendientes
1 | Clientes del sistema | Agregar más opciones de tipo de documento de identificación en la creación de clientes del sistema |  |  | Segundo | 2016-12-19 | En la creacion de usuarios, se agregaran las siguientes opciones: Cédula de ciudadanía Cédula de extranjería ID extranjero Pasaporte Tarjeta de identidad Registro civil Carnet diplomático NIT
| Comentarios | Comentarios – Pendientes
1 | Comentarios | En la lista de comentarios, solo deben aparecer los anunciantes o empresas que tengan comentarios. |  |  | Tercero | 2016-12-30 | N/A
0 | Comentarios | En la lista de comentarios, se debe cambiar la opción de "Editar" por "Ver" |  |  |  |  | N/A |  | 6
1 | Comentarios | En la opción de hacer comentarios quitar el campo de sitio web |  |  | Tercero | 2016-12-30 | N/A
0 | Comentarios | Agregar el campo de buscar en la lista de comentarios creados |  |  |  |  | N/A |  | 6
| Administrar nueva edición | Administrar nueva edición – Pendientes
0 | Administrar nueva edición | No permite iniciar nueva edición |  |  |  | X | N/A |  | 4
0 | Administrar nueva edición | Al dar clic sobre "Anunciantes nueva edición" sale un error |  |  |  | X | N/A |  | 4
0 | Administrar nueva edición | Al dar clic sobre "Productos nueva edición" salen los anunciantes sin productos. |  |  |  | X | N/A |  | 4
0 | Administrar nueva edición | Explicar la función escoger el Vendedor en la opción de "Administrar nueva edición" |  |  |  | X | N/A |  | 4
0 | Administrar nueva edición | Al dar clic sobre las flechas en la lista de anunciantes de la nueva edición, no deja organizar según el criterio escogido |  |  |  | X | N/A |  | 4
0 | Administrar nueva edición | Agregar el campo de buscar en la lista de anunciantes |  |  |  | X | N/A |  | 4
0 | Administrar nueva edición | En la opción de "Administrar nueva edición" no están todos los anunciantes creados |  |  |  | X | N/A |  | 4
0 | Administrar nueva edición | No se pueden editar los productos o servicios de los anunciantes |  |  |  | X | N/A |  | 4
0 | Administrar nueva edición | El sistema no está importando las secciones, áreas y categorías para la nueva edición |  |  |  | X | N/A |  | 4
0 | Administrar nueva edición | Los productos no conservan la información publicada en la edición anterior para poder editarla. Asimismo la parte de indexación. |  |  |  | X | N/A |  | 4
0 | Administrar nueva edición | Revisar el esquema de funcionamiento de la nueva edición para ver como optimizarlo |  |  |  | X | N/A |  | 4
| Estadísticas visitas | Estadísticas visitas
1 | Estadísticas visitas | Las estadísticas de las áreas deben mostrar a que sección pertenecen |  |  | Segundo | 2016-12-19
1 | Estadísticas visitas | Las estadísticas de las categorías deben mostrar a que sección y area pertenecen |  |  | Tercero | 2016-12-30
| Mis productos | Mis productos
2 | Mis productos | Pendiente revisar completamente este módulo, después de saber cómo ingresar y hacer la prueba |  | No tiene número de fase
| Mis estadísticas | Mis estadísticas
2 | Mis estadísticas | Pendiente revisar completamente este módulo, después de saber cómo ingresar y hacer la prueba |  | No tiene número de fase
| Buscador y Resultados | Buscador y Resultados – Pendientes
P | Buscador y Resultados | Cuando no encuentro un producto o servicio debe llevarme directamente al formulario de no encontró lo que buscaba |  |  | Tercero | 2016-12-30 | Pendiente definicion del funcionamiento por infocrea
1 | Buscador y Resultados | El formulario de No encontró lo que buscaba debe mostrar primero el campo para solicitar el producto o servicio que desea encontrar |  |  | Segundo | 2016-12-19 | N/A
1 | Buscador y Resultados | El formulario de No encontró lo que buscaba no se debe dejar enviar si la persona no ha colocado ningún producto o servicio. |  |  | Primero | 2016-12-12 | N/A
2 | Buscador y Resultados | Pendiente agregar el campo de marca en Equipos y Soluciones y GRH | *Solo aplica para equipos y soluciones, no aplica para GRH | No tiene número de fase
P | Buscador y Resultados | Cuando un usuario no encuentra nada con el criterio que buscó, debe salir el texto correspondiente. Es decir, si buscó Categorías, debe decir: “RESULTADOS DE BÚSQUEDA” No se encontraron CATEGORÍAS con la palabra “(Palabra que ingresó)”. Por favor intente seleccionando un nuevo criterio. Si no encontró lo que estaba buscando, por favor haga clic en el siguiente enlace (No encontró lo que buscada) Además, si no hay resultados no deben aparecer filtros |  |  |  |  | Pendiente definicion del funcionamiento por infocrea
1 | Buscador y Resultados | Pendiente correcciones de buscador, según lo explicado anteriormente. |  |  | Primero | 2016-12-12 | N/A
| Registro e ingreso de usuarios en front | Registro e ingreso de usuarios en front
0 | Registro e ingreso de usuarios en front | No permite crear usuario |  |  | Primero | 2016-12-12 | Se habilitaran las funciones
0 | Registro e ingreso de usuarios en front | No funciona la opción de olvidé mi contraseña | No estan activas ningunas de las funciones |  |  |  | Se habilitaran las funciones
0 | Registro e ingreso de usuarios en front | No se puede iniciar sesión |  |  |  |  | Se habilitaran las funciones
| Solicitudes de mayor información en el front | Solicitudes de mayor información en el front
1 | Solicitudes de mayor información en el front | Cambiar el nombre del botón "Solicitar cotización - información" por "Solicitar Información" | Cambio de texto |  |  |  | N/A
2 | Solicitudes de mayor información en el front | Agregar un campo de "Comentarios" (no obligatorio) al formulario de mayor información |  |  |  |  | N/A
1 | Solicitudes de mayor información en el front | Agregar campo en el cual se le pregunte al usuario si desea recibir más información de otros proveedores que comercializan productos o servicios similares al que está solicitando | EN el correo que llega a infocrea debe llegar la confirmacion que el usuario desea recibir informacion de otros proveedores |  |  |  | N/A
1 | Solicitudes de mayor información en el front | En los productos y servicios hace falta la opción de agregar a solicitudes. Esto se requiere cuando previamente tengo solicitudes que están en el maletín y no las he enviado | Agregar el matetin de solicitudes |  |  |  | N/A
0 | Solicitudes de mayor información en el front | Verificar cuánto tiempo tardan en desaparecer los datos del anunciante cuando ha llenado el formulario | EN este momento esta por siempre, mientras no se elimine el cache y el historial del navegador.Se requieren que me den un tiempo para caducar estos datos. | Cuadrar a 2 meses |  |  | Realizamos la modificacion y el funcionamiento queda asi, 60 dias despues de la ultima solicitud se eliminaran los datos de formulario |  | 6
| Formularios del portal | Formularios del portal
1 | Formularios del portal | Agregar formularios de "SUGERENCIAS" "CONTÁCTENOS" a enlaces de ayuda |  |  | Tercero | 2016-12-30 | N/A
| Pendientes Generales | Pendientes Generales
P | Pendientes Generales | Pendiente desarrollo completo del módulo de diagramación | En proceso
P | Pendientes Generales | Pendiente verificación de funcionamiento y visualización de los portales en móviles | Luego de la aprobación del desktop se realizará el responsive 5 dias habiles.
0 | Pendientes Generales | Categorías relacionadas inactivas no deben aparecer en el front |  |  |  |  | N/A |  | 6
2 | Pendientes Generales | Pendiente el formato de ficha especial infografia |  |  |  |  | Se entregara según los lineamientos del documento de requerimientos
2 | Pendientes Generales | Manejo de tags dentro de los productos, servicios, empresas, artículos de interés y noticias |  |  |  |  | N/A
P | Pendientes Generales | Caso de uso crear información interna promocional | Pendiente definicion del funcionamiento por infocrea